## Planejamento
PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE - MAD ¦ EXERCICIO 01
Situacao 2 - sistema ja instalado ¦ horizonte reduzido de 24 meses
IDENTIFICACAO E CONCLUSAO
Matricula informada | termina em 7 | Situacao escolhida | Situacao 2 | Horizonte | 24 meses
Conclusao | Manter o sistema funcionando e expandir a capacidade de forma faseada, sem esperar a saturacao.
PREMISSAS DO PLANEJAMENTO
Item | Valor adotado | Justificativa / criterio
Demanda inicial normalizada | 100 unidades | Indice de referencia para atualizar com medicoes reais.
Crescimento medio mensal | 3% | Premissa conservadora para um sistema ja instalado.
Utilizacao maxima planejada | 70% | Reserva para picos, falhas e crescimento nao previsto.
Pico atual observado | 78 unidades | Valor de referencia para dimensionar risco de saturacao.
Capacidade atual | 100 unidades | Capacidade nominal agregada do ambiente atual.
Unidade de expansao | 100 unidades | Cada bloco equivale a capacidade atual.
PROJECAO DE DEMANDA E CAPACIDADE
Mes | Fator de demanda | Demanda projetada | Capacidade instalada | Utilizacao prevista | Situacao
0 | 1,00 | 100 | 200 | 50% | Expansao inicial
6 | 1,19 | 119 | 200 | 60% | Monitorar
12 | 1,43 | 143 | 300 | 48% | Adicionar bloco 2
18 | 1,70 | 170 | 300 | 57% | Monitorar
24 | 2,03 | 203 | 300 | 68% | Dentro da meta
Criterio de decisao | Expandir antes de ultrapassar 70% de utilizacao sustentada; manter alerta para picos acima de 80%.
PLANO DE ACAO E CRONOGRAMA
Prazo | Acao | Responsavel | Prioridade | Resultado esperado | Indicador | Dependencia
Mes 0-1 | Medir CPU, RAM, I/O, armazenamento, rede e usuarios; confirmar baseline. | Infraestrutura | Alta | Baseline validado | Relatorio de medicao | Acesso aos dados
Mes 0-2 | Otimizar consultas, indices, cache e rotinas de maior consumo. | Infra + desenvolvimento | Alta | Adiar saturacao | P95 de resposta; CPU pico | Baseline
Mes 0-3 | Adicionar o primeiro bloco e configurar redundancia e backup. | Infraestrutura | Alta | Capacidade de 200 unidades | Utilizacao <= 70% | Homologacao
Mensal | Monitorar capacidade e revisar projecao com dados reais. | Operacoes | Alta | Detectar tendencia antes do limite | Dashboard e alertas | Instrumentacao
Mes 9-12 | Adicionar segundo bloco antes de atingir o limite. | Infraestrutura | Alta | Capacidade total de 300 unidades | Utilizacao <= 70% | Orcamento
Mes 18-24 | Reavaliar arquitetura, custo e novo ciclo de vida. | Gestao + arquitetura | Media | Decidir renovacao ou expansao | Revisao executiva | Historico
RISCOS, CONTROLES E RECOMENDACAO FINAL
Risco: crescimento acima de 3% ao mes | Controle: alerta em 65% e plano de compra acionado em 70%. | Prioridade alta
Risco: ponto unico de falha | Controle: redundancia, backup testado e recuperacao documentada. | Prioridade alta
Risco: expansao sem ganho real | Controle: teste de carga antes/depois e validacao de P95. | Prioridade media
Recomendacao | Executar expansao faseada para 300 unidades ate o mes 12, monitorar mensalmente e revisar a arquitetura no mes 24.